## Backlog
ID | Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Status | Sprint
1 | Criação da identidade visual da empresa | Criação do Style Guide da empresa que determina o padrão de cores, fontes e formatos a serem utilizados para tudo que envolver a imagem da empresa, como apresentações, documentação, site, etc. | Importante | M | 8 | 5 | Feito | SP1 | TOTAL | 267 |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
2 | Criação da tabela de controle do Arduino | tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados do Arduino referente à temperatura e umidade (xx tempo) e colocar na tabela elaborada no MySQL; (tabelas do MySQL) | Essencial | G | 13 | 8 | Feito | SP1 | SP1 | 107 | TOTAL | 267 | 267 | 186 | 13
3 | Criação da tabela de dados de cadastro | tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados dos clientes para cadastro, com nome da empresa, CNPJ, e-mail, CEP, responsável, telefone, data de cadastro e senha; | Essencial | P | 5 | 9 | Feito | SP1 | SP2 | 92 | SP1 | 107 | 107 | 107 | 0
4 | Criação da tabela para o cliente | tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados do Arduino com dados relevantes para visualização do cliente, com a temperatura: “Temperatura baixa”, “Temperatura ideal”, “Temperatura alta”; e a umidade: “Umidade baixa”, “Umidade ideal”, “Umidade alta” (colunas da tabela do MySQL) | Essencial | P | 5 | 10 | Feito | SP1 | SP3 | 68 | SP2 | 92 | 92 | 79 | 13
5 | Elaboração da documentação do projeto | desenvolvimento do documento com o detalhamento do projeto, contemplando contexto, objetivo, justificativa, escopo, requisitos, diagramação da solução, premissas e restrições, marcos do projeto, equipe envolvida, orçamento, sustentação e diagrama de solução técnica; (tudo que constará em nossa documentação) | Essencial | GG | 21 | 1 | Feito | SP1 | Média | 7.8529 | SP3 | 68 | 68
6 | Simulação com Arduino | montar o Arduino físico de DHT11, conectando-o ao computador para coletar os dados referentes à temperatura e umidade; | Essencial | M | 8 | 7 | Feito | SP1
7 | Criação do protótipo do site institucional | desenvolver o prototipo do site da empresa, para visualização do cliente da nossa história, missões, visões e valores, com página principal (Sobre nós), página de contato, página do cliente (com as informações referentes ao Arduino) ;(o que terá em nosso site) | Essencial | P | 5 | 11 | Feito | SP1
8 | Criação do protótipo da página de cadastro | desenvolver o protótipo da página de cadastro do cliente, contendo, nome da empresa, CNPJ, e-mail, telefone e endereço. | Essencial | P | 5 | 12 | Feito | SP1
9 | Criação do protótipo página de login do usuário | desenvolvero protótipo da página de login do cliente na qual ele poderá visualizar todos os Arduino da empresa em tempo real, junto com a análise da temperatura e umidade; (o que terá em nosso site) | Essencial | P | 5 | 13 | Feito | SP1
10 | Criar simulador financeiro | desenvolver uma calculadora financeira que irá simular (o que será simulado na calculadora) de acordo com os dados captados pelo Arduino; | Essencial | G | 13 | 3 | Feito | SP1
11 | Montar o Arduino | montar o Arduino de controle de temperatura e umidade, juntando os componentes (protoboard, Arduino, jumpers, cabo HDMI, DHT11) que realizarão a leitura e conectando ao notebook para captação de dados; | Importante | PP | 3 | 6 | Feito | SP1
12 | Configurar o projeto no GitHub | passar toda a parte técnica (códigos, tabelas) para o GitHub, para melhor desempenho no trabalho em equipe do projeto; | Importante | P | 3 | 1 | Feito | SP1
13 | Criação do projeto no Trello | desenvolver um dashboard dos backlogs para uma gestão de projeto detalhada, organizada e planejada, com todos os membros da equipe, para controle de prazos, atividades, responsáveis, tarefas e a classificação (Importante, Necessário e Oportunidade); | Importante | P | 5 | 2 | Feito | SP1
14 | Criação do diagrama de visão de negócio | desenvolver um diagrama que apresentará de forma ilustrativa e de fácil compreensão todo o processo que envolverá o negócio, para melhor entendimento do cliente; | Importante | P | 5 | 4 | Feito | SP1
15 | Criação do Virtual Box | criar um ambiente virtual para implementação do projeto, no sistema Lubuntu extensão Linux. | Importante | PP | 3 | 14 | Feito | SP1
16 | Criação do site institucional estático | criação do site institucional estático utilizando o Visual Code com HTML, JavaScript e CSS. | Essencial | M | 8 | 10 |  | SP2
17 | Criar modelagem lógica do projeto | criação de modelo com coerrencia nas tabelas e nos diagramas | Essencial | P | 5 | 5 | Feito | SP2
18 | Criar script do banco de dados | desenvolvimento de script da criação do banco/tabelas criadas em BD local | Essencial | P | 5 | 6 | Feito | SP2
19 | Criação da página de login do usuário estático | criação da página de login estático utilizando o Visual Code com HTML, JavaScript e CSS. | Essencial | M | 8 | 11 | Feito | SP2
20 | Criação da página de cadastro estática | criação da página de cadastro estático utilizando o Visual Code com HTML, JavaScript e CSS. | Essencial | M | 8 | 12 | Feito | SP2
21 | Criação da dashboard estática | criar uma dashboard que seja significativa para o negócio, demonstrando o que é importante para o cliente; | Essencial | P | 5 | 7 |  | SP2
22 | Criação de gráficos da variação de registros | desenvolver a partir dos dados coletados com o Arduino, os gráficos da variação, mostrando a importância da nossa solução para as empresas; | Essencial | M | 8 | 8 | Feito | SP2
23 | Criação de métricas estatícas | desenvolver análise a partir dos dados coletados, para criação de métricas para comparação de cada implementação realizada; | Essencial | M | 8 | 9 | Feito | SP2
24 | Configurar o projeto no SharePoint | passar todas as documentações para o SharePoint, para melhor desempenho no trabalho em equipe do projeto e fácil acesso a todos os integrantes do projeto; | Importante | PP | 3 | 1 | Feito | SP2
25 | Criação do diagrama de solução técnica | desenvolver um diagrama que apresentará de forma ilustrativa e de fácil compreensão como funciona a nossa solução, para melhor entendimento do cliente; | Importante | M | 8 | 13 | Feito | SP2
26 | Criação da planilha de riscos | criar uma tabela que apontará todos os possíveis riscos do projeto; | Importante | P | 5 | 2 | Feito | SP2
27 | Configurar API Local/Sensor | utilizar APIs para envio de dados para o Banco de Dados local; | Essencial | M | 8 | 3 | Feito | SP2
28 | Instalação do MySQL na VM | instalar o MySQL no servidor de dados da solução, para inserção de dados do Arduino (VM Linux). | Importante | G | 13 | 4 | Feito | SP2
29 | Criação do site institucional funcional | desenvolver o site institucional funcional utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | G | 13 | 3 |  | SP3
30 | Criação da página de cadastro funcional | criação da página de login funcional utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | G | 13 | 4 |  | SP3
31 | Criação da página de login do usuário funcional | desenvolver a página de cadastro funcional utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | G | 13 | 5 |  | SP3
32 | Criação da dashboard dinâmica | desenvolver a dashboard dinâmica, utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | M | 8 | 1 |  | SP3
33 | Criação do fluxograma do suporte | desenvolvimento de um fluxograma do suporte, utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | M | 8 | 2 |  | SP3
34 | Criação da Ferramenta de help desk | desenvolvimento da ferramenta de help desk, utilizando a ferramenta adequada para a aplicação | Essencial | G | 13 | 6 |  | SP3

## Planilha1
Criação da tabela de controle do Arduino: Tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados do Arduino referente a temperatura e umidade (xx tempo) e colocar na tabela elaborada no MySQL; (tabelas do MySQL)
Criação da tabela de dados de cadastro: Tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados dos clientes para cadastro, com nome da empresa, CNPJ, e-mail, CEP, responsável, telefone, data de cadastro e senha;
Criação da tabela para o cliente: Tabela elaborada no MySQL constando a coleta dos dados do Arduino com dados relevantes para visualização do cliente, com a temperatura: “Temperatura baixa”, “Temperatura ideal”, “Temperatura alta”; e a umidade: “Umidade baixa”, “Umidade ideal”, “Umidade alta” (colunas da tabela do MySQL)
Elaboração da documentação do projeto: Desenvolvimento do documento com o detalhamento do projeto contemplando, contexto, objetivo, justificativa, escopo, requisitos, diagramação da solução, premissas e restrições, marcos do projeto, equipe envolvida, orçamento, sustentação e diagrama de solução técnica; (tudo que constará em nossa documentação)
Simulação com Arduino: Montar o Arduino físico de DHT11, conectando no computador para coletar os dados referentes a temperatura e umidade;
Criação do site institucional: Desenvolver o site da empresa, para visualização do cliente da nossa história, missões, visões e valores, com página principal (Sobre nós), página de contato, página do cliente (com as informações referentes ao Arduino) ;(o que terá em nosso site)
Criação da página de cadastro e login: Desenvolver a página de cadastro do cliente, contendo, nome da empresa, CNPJ, e-mail, telefone e endereço.
Criação da página de login do usuário: Desenvolver a página de login do cliente onde ele poderá visualizar todos os Arduinos da empresa em tempo real, junto com a análise da temperatura e umidade;
Criação da dashboard: Criar uma dashboard que seja significativa para o negócio, demonstrando o que é importante para o cliente;
Criação de gráficos da variação de registros: Desenvolver a partir dos dados coletados com o Arduino, os gráficos da variação, mostrando a importância da nossa solução para as empresas;
Criação de Métricas estatísticas: Desenvolver análise a partir dos dados coletados, para criação de métricas para comparação de cada implementação realizada;
Criar calculadora do DHT11: Desenvolver calculadora que mostrará ao cliente a os dados captados pelo Arduino, de temperatura em ºC e Umidade em %;
Criar simulador financeiro: Desenvolver uma calculadora financeira que irá simular (o que será simulado na calculadora) de acordo com os dados captados pelo Arduino;
Montar o Arduino: Montar o Arduino de controle de temperatura e umidade, juntando os componentes (protoboard, Arduino, jumpers, cabo HDMI, DHT11) que realizarão a leitura e conectando ao notebook para captação de dados;
Configurar o projeto no GitHub: Passar toda a parte técnica (códigos, tabelas) para o GitHub, para melhor desempenho no trabalho em equipe do projeto;
Configurar o projeto no SharePoint: Passar todas as documentações para o SharePoint, para melhor desempenho no trabalho em equipe do projeto e fácil acesso a todos os integrantes do projeto;
Criação do projeto no Trello: Desenvolver um dashboard dos backlogs para uma gestão de projeto detalhada, organizada e planejada, com todos os membros da equipe, para controle de prazos, atividades, responsáveis, tarefas e a classificação (Importante, Necessário e Oportunidade);
Criação do diagrama de visão de negócio: Desenvolver um diagrama que apresentará de forma ilustrativa e de fácil compreensão todo o processo que envolverá o negócio, para melhor entendimento do cliente;
Criação do diagrama de solução técnica: Desenvolver um diagrama que apresentará de forma ilustrativa e de fácil compreensão como funciona a nossa solução, para melhor entendimento do cliente;
Criação do Virtual Box: Criar um ambiente virtual para implementação do projeto, no sistema Lubuntu, extensão Linux.
Criação da modelagem lógica do projeto V1: Criar tabelas e diagramas relacionais que envolvem a solução do projeto;
Criação da planilha de riscos: Criar uma tabela que apontará todos os possíveis riscos do projeto;
Configurar API Local/Sensor: Utilizar APIs para envio de dados para o Banco de Dados local;
Instalação do MySQL na VM: Instalar o MySQL no servidor de dados da solução, para inserção de dados do Arduino (VM Linux).